**«Ақтөбе ЖЭО» АҚ баспасөз хабарламасы**

 Ақтөбе қаласында 2023 жылдың 23 тамызында сағат 16-00 жылу өндіру саласындағы табиғи монополиялар субъектісі «Ақтөбе ЖЭО» АҚ нысанында баспасөз тур өтті.

Бұл Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің өткізген кезекті баспасөз туры.

Баспасөз туры обдыстық және қалалық маслихат депутаттарымен, «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ өкілдерінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департамент бастығының қатысуымен өтті.

 «2023 - 2027 жылдарға арналған «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерінің инвестициялық бағдарламасы» шеңберінде «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның инвестициялық бағдарламасы **22 510 127** мың теңге сомасында ТМРК Ақтөбе облысы бойынша департаментімен бекітілді Инвестициялық бағдарлама аясында стансаның сенімділігін арттыруға,жабдықтардың төзу көрсеткішін төмендету, жылу мен электр энергиясын берудегі ысыраптарды азайтуға және экологиялық көрсеткіштерді жақсартуға бағытталған жабдықтарды салу, қайта жаңарту және жаңғырту бойынша бірқатар іс-шараларды өткізу жоспарлануда.

2023 жылға жылу энергиясы бойынша инвестициялық міндеттемелер сомасы **1 077 978** мың теңге құрады, негізгі қызмет түрлері:

* Ақтөбе ЖЭО №4 БГ АБЖ «Квинт-5» бағдарламалық-аппараттық кешенін қазіргі заманғы «Квинт-6» ПТК 6-шы буынына жаңғырту 41 130 мың теңге, бұл іс-шара №4 турбоагрегаттың бағдарламалық-аппараттық кешені жұмысының сенімділігін арттырады, іс-шара 100% орындалды.
* 133 656 мың теңге сомасында (тікелей желілік су) Ø720х10 L=185м; Ø1020мм \* 12 L = 55м құбырды ауыстыру, ТЦ тікелей желілік су құбыры 1980 жылы пайдалануға берілген, осы құбырдың тозуына байланысты (қабырғалардың жұқаруы, коррозиялық тозу), КҚМ-де ақаусыз және сенімді пайдалану үшін іс-шаралар тізіміне енгізу туралы шешім қабылданды, келісім-шарт жасалды, жұмыс 100% орындалды.
* 211 706 мың теңге сомасында L=401м Ø1020x12 L=336м; Ø820x10 L=65м теңге жылу желілерінің магистральдық беру желісінің құбырын күрделі жөндеу, бұл құбыр 1989 жылдан бері жұмыс істеп келеді, кері желілік құбырлардағы гидравликалық режимнің сенімділігін арттыру және қала тұрғындарын ақаусыз жылумен қамтамасыз ету мақсатында іс-шара жұмыстар тізіміне енгізілді, жұмыс 100% орындалды.
* Жабдықтарды пайдаланудың сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында зауыт № 7243, № К-1051А тіркелген № 5 ыстық су қазандығына 275 973 мың теңгеге станса персоналының күштерімен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде, орындалу фактісі 69%.
* 86 056 мың теңгеге санитарлық тораптарды (душ, дәретханалар) жөндеу. Осы іс-шара аясында сантехниканы ауыстыру, жұмысшылар киіміне арналған жәшіктерді жаңарту, станция қызметкерлерінің санитарлық-гигиеналық жағдайын жақсарту арқылы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып, келісім-шарт жасалып, жұмыстар 65%-ға орындалды.
* № 2,3,4,6 мұржаларды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары 60 900 мың теңгеге, жөндеу жұмыстыардың мақсаты мұржалардың толық өнімділігін сақтау және пайдалану мерзімін ұзарту, жұмыстар 70%-ға орындалды.

Баспасөз турына қатысқандар:

1. Ақтөбе облысы әкімдігінің және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының жетекші маманы – Бекеев Н.

2. Облыстық мәслихаттың депутаты Ізбасов Б.О.

3. Қалалық мәслихат депутаттары – Үмбетай А.У, Абдулабеков Е.

4. Николай Сырбов, Нұрбол Жауынбаев – «Ақтөбе» телеарнасы

5. Лейла Әуесова – «Ақтөбе» республикалық телеарнасы

6. Әдемі Сайлаубай – ФБ-дағы «Не? Қайда? Қашан?» тобының блогері.

7. Юрий Гончаров – Aqtobe online қоғамдастығы

**Пресс-релиз АО «Актобе ТЭЦ»**

 23 августа 2023 года в 16-00 часов в Актобе прошел пресс-тур по объекту субъекта естественных монополий в области производства тепловой энергии АО «Актобе ТЭЦ».

 Это очередной пресс-тур, который проводит Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области.

Пресс-тур прошел с участием представителей, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», начальник отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области, депутатами областного и городского маслихата.

 Инвестиционная программа АО «Актобе ТЭЦ» утверждена Департаментом КРЕМ по Актюбинской области в рамках «Инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии АО «Актобе ТЭЦ» на 2023 – 2027 гг.» на сумму **22 510 127 тыс. тенге**. В рамках инвестиционной программы планируется провести ряд мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации оборудования, направленных на повышение надежности станции, снижение потерь при передаче тепло-электро энергии, снижению уровня износа оборудования и совершенствование экологических параметров деятельности.

Сумма инвестиционных обязательств по тепловой энергии на 2023 год составляет – **1 077 978 тыс. тенге**, основные мероприятия:

* Модернизация программно-технического комплекса "Квинт-5" АСУ ТГ №4 Актобе ТЭЦ до современного 6 поколения ПТК "Квинт-6" на сумму 41 130 тыс. тенге, данное мероприятие позволит повысить надежность работы программно-технического комплекса турбоагрегата ст.№4, мероприятие исполнено на 100%.
* Замена трубопровода (прямой сетевой воды) Ø720х10 L=185м; Ø1020мм\*12 L=55м на сумму 133 656 тыс. тенге, так-как трубопровод прямой сетевой воды ТЦ введен в эксплуатацию в 1980 году, в связи износом данного трубопровода (утонение стенок, коррозийный износ), для дальнейшей безаварийной и надежной эксплуатации в ОЗП, было принято решение включить в перечень мероприятий, заключен договор, работы выполнены на 100%.
* Капитальный ремонт трубопровода основной линии подпитки тепловых сетей L=401м; Ø1020x12 L=336м; Ø820х10 L=65м на сумму 211 706 тыс. тенге, данный трубопровод эксплуатировался с 1989 года, в целях повышения надежности гидравлического режима в обратных сетевых трубопроводах и обеспечения безаварийной подачи теплоснабжения для населения города мероприятия включено в перечень работ, работы выполнены на 100%.
* Капитальный ремонт водогрейного котла ст.№5 зав.№7243, рег.№К-1051А на сумму 275 973 тыс. тенге, работы выполняетяся силами персонала станции, факт исполнения 69%
* Ремонт санитарно-бытовых помещений (душевые, санузлы) на сумму 86 056 тыс.тенге.

В рамках данного мероприятия планирутся произвести капитальный ремонт с заменой сантехники, обновлением ящиков для одежды работников улучшение санитарно-гигиенических условии персонала станции, заключен договор, работы выполнены на 65%.

* Ремонтно-восстановительные работы дымовых труб ст.№2,3,4,6 на сумму 60 900 тыс.тенге., целью которых является сохранение полноценной работоспособности и продление срока эксплуатации дымовых труб, работы выполнены на 70%.

В пресс-туре приняли участие:

1. Ведущий специалист управления и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области - Бекеев Н.

2. Депутат областного маслихата Избасов Б.О.

3. Депутаты городского маслихата- Умбетай А.У,, Абдулабеков

4. Николай Сырбов, Нұрбол Жауінбаев - телеканал Актобе

5. Лейла Ауэсова - Республиканский телеканал Актобе

6. Әдемі Сайлаубай - блогер группы в ФБ "Что? Где? Когда?"

7. Юрий Гончаров- сообщество Aqtobe online